## 网络工程重点专业建设方案

（一）建设基础

1.专业发展简介

2004年，网络工程首次被确立为我院计算机科学与技术专业人才培养的一个重要方向；经过两年的探索，2006年正式开设网络工程专业（三年制专科）；2010年又成功获批设立网络工程本科专业，同年秋季取消了专科招生，开始全面招收本科学生，至此，我校网络工程专业建设工作逐步走向正轨。目前，四届在校生人数基本稳定在500人左右。

2.师资队伍现状

网络工程专业现有专职教师12名和兼职教师9名，其中教授2名（含外聘重点大学教授1名）、副教授与高级实验师3名，讲师12名，助教4名。学缘结构方面：博士3名（含在读）,硕士14名，本科4名。团队成员学科研究方向互补、任教课程相对统一，在教学研究领域已经取得了丰硕的成果：主持省级教学研究项目5项、省级精品课程2门；主编教材3部（其中省“十二五”规划教材1部）；获省级教学成果一等奖1次、二等奖1次，校级教学成果奖3次；在国内外重要期刊发表学术论文20余篇。

3.专业建设现状与成果

硬件建设方面：网络工程专业现建有校内网络工程实训实验室、智能信息处理实验室、物联网工程实验室、软件开发实验室各1口，总面积约320平方米，设备总值约500万元；另有与企业联合办学，可供学生开展实验、实习和实训的校外基地（含国家级“宿州学院-昆山安博教育科技有限公司IT工程实践教育中心”），总面积约1500平方米。

软件建设方面：近年来，我院始终围绕“工程应用、创新型人才培养”的目标定位，坚持从办学实际出发，不断优化网络工程专业人才培养的基本思路，力争制订出科学合理的人才培养方案。尤其是2013年，我院紧抓“迎评促建”契机，广泛听取评估专家意见和建议，同时结合原人才培养方案在实际运行过程中存在的不足，在开展了大量调研和科学论证的基础上，修订完成了13版网络工程专业人才培养方案，构建了以培养学生自主学习、工程实践和协同创新三种能力为目标的教学体系。另外，按照培养方案制定了全部课程统一的教学大纲、教案等；为确保教学计划的顺利实施，我院还制订了一系列规章制度，加强对各个教学环节的管理，真正实现了教学管理的规范化。

教学创新方面：网络工程专业与北京神州数码网络科技公司、北京千峰科技有限公司、安博教育集团等企业联合，突破传统3+1的教学培养模式，采取全程嵌入式校企联合教学培养模式，将课程教学、工程实践、行业理念实现无缝结合。通过企业提供的师资培训与认证体系提高我校教师实践教学能力，双方共同制定教学实施大纲，整合教学资源。我校教师按照教学大纲负责专业基础和部分专业课的授课，同时与企业的项目经理有机配合，完成每门课程的专业技能达标任务。服务外包项目实训课程（包括方向课）由企业教育经验丰富的专职项目经理（高级讲师）负责授课，以实训方式为主，激发学生主动学习和应用所学技能的能力，完成对学生项目经验的培养目标。毕业设计题目直接来源于实训项目，由我校和企业教师共同指导完成。

学生竞赛方面：近五年中，我院教师还积极组织网络工程专业学生50余人次参加各类国家级、省级、校级学生创新竞赛活动和创新实践训练。在“飞思卡尔智能车大赛”、全国大学生物联网创新应用设计大赛、全国软件设计大赛、中国机器人大赛、程序设计等竞赛中屡获佳绩，获得31项国家级及省级奖项。

（二）专业建设定位和指导思想

⒈专业建设定位

云计算和移动互联网的崛起，使其迅速成为IT领域研究的热点，而两者结合所潜在的巨大商机，势必会催生新的产业发展，相关人才需求也将会异常庞大。2014年，《安徽省云计算产业发展规划》将宿州云计算产业作为全省云计算产业发展的重要布点，目前宿州云计算中心是华东地区一级布点，计划投资76亿资金，占地500亩的国家级云计算产业基地。在此背景之下，信息工程学院结合教育主管部门对网络工程专业的指导性意见和其他高校的办学经验，在开展广泛调研和讨论的基础上，对网络工程专业的人才培养、专业建设和专业发展进行了全面规划。本专业以培养工程型、应用型移动互联网人才为目标，全面加强校企合作、工学结合，以培养移动互联网技术人才培养为主，并把网络工程专业方向定为两个方面：① 移动互联应用与开发；② 云计算研究与应用。

⒉指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面体现科学发展观的时代精神，贯彻执行党和国家的教育方针；遵循教育教学基本规律和人才成长特点，坚持以育人为本，以人才培养为中心，以社会需求为导向，使网络工程专业学生的知识、能力、素质协调，德、智、体、美等全面发展；按照“基础扎实、知识面宽、能力强、素质高”的人才培养总体要求，加强基础与强调适应性有机结合，拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合，全面提高人才培养质量。

（三）建设目标

⒈总体目标

根据宿州学院网络工程专业的特点和办学理念，结合国家和安徽省十三五战略新兴产业发展规划，宿州学院网络工程专业本科总体建设目标的确定主要依照“三个符合”原则（即符合区域经济社会发展的需要；符合业界对于移动网络工程应用型人才的需求；符合宿州学院作为地方本科院校的人才培养定位），以产、学、研、用有机结合为特色、以校企联合为平台、以国家实践基地为依托，探究理论和实验课程之间关系，以教学体系改革以及实验体系改革为核心，按照CDIO思想着力培养学生的自主学习能力、协作创新能力和工程意识、素质与实践能力，探索出一套具有行业特色、符合应用型本科院校特点和地方经济发展的多层次网络工程专业人才培养模式、课程体系、实践体系和资源管理平台。

⒉具体目标

深入产学研合作教育，探索科学的人才培养模式。根据学校“地方性，应用型”的办学定位，做到围绕地方特点办专业，构建面向产业、面向地区，理论与实践相结合、产学研相结合、共性教育与扬长教育相结合的的人才培养模式。每年培养毕业生120名左右，课程安排中实践教学学分比例超过50%，所有学生应该有半年以上的项目实训经历、毕业生在校期间代码量达到4万行，初次就业率达到90%以上；就业岗位与专业相符度达到80%以上；平均薪酬相同区域高于同专业毕业生均值10%-15%；企业对毕业生的满意度达到85%。

加强师资队伍建设。预期在未来五年，将师资队伍总人数扩大到30名，其中专任教师接近20名,另聘请20名来自行业和企业的专家或技术能手作为兼职教师；培养专业学术带头人2-3名，具有博士学位的骨干教师2-4人。“双能”型教师达到90%以上。

构建与整合课程体系，继续加强课程建设。预期在未来五年，引进企业课程或校企合作课程比例达到30%以上；建设省级精品开放共享课程1-2门，校级精品开放共享课程2-3门，省级MOOC课程1-2门，其中包括实践课程1门。

从人才培养、课程建设、实践能力培养、教学方法、教学手段等方面积极开展教学研究，以提高教学质量。在建设期内努力完成5-7项的教育教学研究课题的立项，其中省级课题2-3项，校级课题3-4项；获教学成果奖2-3项，其中省级1-2项，校级1-2项；教师人均发表教育教学改革论文1篇以上。

多渠道筹集资金，构筑完善的学科专业平台。一方面，通过开展产学研合作，积极争取中央、地方和学校对实验室和科研机构的投入，改善技术装备，建设高水平专业实验室和工程研究技术中心，努力为网络工程专业建设水平提高提供坚实的物质保障。另一方面，与国内知名IT企业、国内外高水平大学及研究机构合作建设实践创新基地与合作育人平台。预期在未来五年，继续建成5个专业实验室、8个工程实践创新、大学生校外实践教育基地和2个合作育人平台。

构建分层次实践教学体系、实施创新创业教育。学科基础实验环节增加设计性、开放性和综合性实验；综合实践训练环节力求在实践内容上体现技术的先进性和课程的综合性，抓好专业课程设计、重视校内课程实训和校外实习实训锻炼；创新项目实践活动环节大力鼓励网络工程专业学生参加国家（国际）级、省级、校级科技竞赛、互联网+大学生创新竞赛和训练，重视网络工程专业本科毕业设计的实施、积极申报国家级、省级大学生创新创业项目。与合作单位共同打造1个科技创业实习基地。

构建与学校定位及专业人才培养目标相一致的人才质量评价标准。加强校际合作，更广泛地实施资源共享，设计定性与定量相结合，学生、社会、学校三位一体的应用型网络工程专业人才质量评价标准。

（四）建设内容和措施

⒈设计与实施“二三四”人才培养模式

根据应用型人才培养目标与培养标准的相关要求，网络工程专业在建设期内将从根本上打破传统人才培养模式，而采用以工程与需求为导向，以培养学习能力、工程实践能力、创新精神与职业素质为主要目标的“二三四”人才培养模式，即“二个面向”、“三方结合”、四级联动”。

⑴培养目标符合“二个面向”：面向产业，瞄准主流网络技术及应用的发展，对接行业标准；面向地区，适应地区经济社会发展关于网络工程应用型人才的需求。

⑵培养方法与手段注重“三方结合”：理论与实践相结合，培养工科基础扎实、工程与技术实践能力强的应用型人才；产学相结合，加强与行业、企业的沟通与合作，培养和产业、社会高度接轨的适用人才；共性教育与扬长教育相结合，鼓励个性发展，激发创新意识，加强创新创业能力培养。

⑶工程能力培育强化产学“四级联动”：一级“预”联动，主要是组建IT创新工场，首开学科竞赛与大学生科研立项等，激发学生参与意识，初步塑造学生项目开发管理、职业方面理念；二级“初”联动，则以专业基本技能与初步综合技能为主要目标，以课内实践教学为主要形式，以网络工程实验实训中心为依托，依托校内“双师”型教师，实施问题与案例驱动的课内分级实践教学模式改革；三级“内”联动，以专业综合技能、初步的工程能力及创新技能为主要目标，以产学合作的校内实践与创新基地为依托，采用课内外实践相结合形式，由业界工程师与校内“双师型”教师共同驱动；四级“外”联动，以校外实践与实习为主要形式，以校外工程实践教育中心、实习基地为依托，由业界工程师与企业高级管理人员驱动，该级联动以进一步的工程能力、创新能力、职业竞争力及创业能力为目标。

产学“四级联动”实践教学模式的实质是整合校内外教学资源，以校内实验实训中心、产学合作的校内外工程实践与创新基地、校外企业等为共同载体，课内外、校内外教学统一规划，采用实验实训、独立设置的实践课程、工程案例研讨与开发、专业实习、毕业设计、专业与职业技能认证等多种形式，建立学生、学校与企业之间四级有机联动的工程能力培育链。四级联动级级相扣，层层提升，有效避免了校内教育与校外培养之间的距离与脱节，实现工程能力的渐进式培育，产学合作机制也在四个渐进的层次上逐级得到深化与加强。

⒉建设一支师德高尚、理念先进，具有较高水平的应用型师资队伍

拟采取引进与培养相结合的方式，提高学术带头人和中青年学术骨干的数量，同时充分发挥校企合作共建的优势，提高教师队伍的整体水平，努力将网络工程专业打造成一个在省内外具有一定影响力的团队。

首先，加大经费注入和政策支持的力度，在国（境）内外引进（或者柔性引进）具有较高水平，能够有效促进学科及专业发展的领军人才1-2名，组建“云计算应用与服务”、“移动互联APP系统开发”等2个教学科研团队。遴选5名中青年骨干教师赴国内高水平大学进修或者访问研究，提供配套研究经费与相应的支持措施，促使其成长为学术及专业带头人。

其次，全职或者柔性引进中青年学术骨干2名左右，再以现有教师为基础培养8-10名，形成10名左右的学术骨干团队。每年引进优秀博士、硕士1-2名，实施青年教师导师制，制定个性化培养方案，促使其快速成长。

再者，每年安排3-5名教师到合作企业参与其产品开发等工作，同时聘请5名左右的企业高级技术人员担任兼职教师，并根据教学的要求对其进行必要的培养。

3. 设计完备的教育培养方案

为进一步提高人才培养的质量，切实保障网络工程专业毕业生能够尽快适应企业和社会需求，拟在建设周期内，组织相关专家对现有教育培养方案进行科学的设计与修订，推出并实施16版人才培养方案建设。

首先，彻底打破传统的3年校内学习＋1年企业实训的“3+1”式校企分离人才培养模式，将其转变为“空间相互融合”模式，即在校4年内，学生一直与企业之间保持联系，根据学科和教学计划需要，学校每学期都可能请企业教师开展相关实训，或者利用每个暑期为学生安排提供1-2周校内或企业的实训机会。

其次，按照信息工程学院“十三五”发展规划纲要中提出的大类招生，分类培养的要求，将教育培养划分为三个阶段，即1.5+1.5+1的教学模式。前个1.5主要完成IT类开设专业的通识教育和大类学科基础课程教育；后个1.5完成专业方向的核心课程设置，最后一个1根据网络工程专业应用型培养定位，与实践教学和科技创业实习实训基地合作，完成毕业、就业创业教育、毕业设计，打通学校与用人单位最后一公里的屏障。

4. 构建与整合课程体系

一方面，围绕人才培养目标与标准的实施与实现，进行校内与校外、课内与课外、理论与实践互为支撑的一体化课程教学体系构建，形成满足通识教育课程平台、学科专业基础课程平台、专业课程平台、综合拓展课程平台四个课程平台特色的课程体系。另一方面，在综合拓展课程平台方面，充分发挥大学生校外实践教学基地和科技创业实习实训基地的作用，确保学生在接受新知识或新技术后能够学以致用。

5.构筑学科专业平台，建设高水平实验室和工程技术中心。

根据专业建设计划和专业发展需要，拟在建设周期内，积极搭建1个学校与地方企业的合作育人平台，以及能够方便学生开展课外学习、资源管理、服务社会和科研的云计算数据服务中心；另外，计划投资330万元建设移动互联专业实验室、云计算专业实验室、大学生创新实验室、网络工程专业实践教育中心、APP系统开发实验室等5个专业实验室各一口。

6.构建工程能力培养的分层实践教学体系

针对工程能力培养由学科基础技能(专业基本技能(专业综合技能(工程能力（工程实践能力＋工程创新能力＋工程管理能力）的循序渐进过程，设计分层实践教学体系，如图1所示。为保障该教学体系的有效实施，拟在五年内，积极加强校企合作，继续建设或吸收8个校内外工程实践创新基地。

图1 网络工程专业实践教学体系

7. 深入开展教学研究与教学改革研究、积极实施交流合作，提升学科建设与教学管理水平

为提高教学质量，必须深入开展教学研究与教学改革研究，积极从人才培养、课程建设、实践能力培养、教学方法、教学手段等方面开展教学研究，强化师生的教学改革意识与行为。

第一，构建合理的人才质量评价标准。培养一支高质量的教学管理队伍。开展校际合作，设计定性与定量相结合，学生、社会、学校三位一体的应用型网络工程人才质量评价标准。努力实现教学管理的规范化与科学化。

第二，加强国内外学术交流。每年聘请3-4位国内知名专家来校讲学，每年选派3-4名教师参加国内外的学术交流。

第三，取得一批具有应用价值与社会经济效益的研究成果。在专业实验室建设的基础上，构建宿州学院云计算数据服务中心，充分发挥数据服务中心在教学、办公、服务社会和科研等方面的作用，取得一批影响力的成果。在移动互联APP方面，开发能够在互联网+大学生创新创业竞赛中取得优异成绩APP系统，并且培育２－３个网络上线运营系统目标。

（五）资金预算和进度安排

本项目预计投入经费900万元。主要用于人才培养模式研究、重点专业实习实训和科技创新创业基地及实验环境、云计算数据服务平台建设、师资队伍建设、课程体系建设与教学内容改革、开展合作等方面建设。宿州学院将从政策、人力、物力、经费等方面给予大力支持。

⒈具体资金预算详见附表1。

表1  网络工程专业建设经费预算及年度经费安排明细表                  单位：万元

| 项目 类别 | 建设内容 | 资金预算与来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 省财政投入 | 宿州学院投入 | 合计 |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 |  |
| 项目总经费合计 | 154 | 92 | 95 | 94 | 15 | 450 | 153 | 83 | 106 | 108 | 10 | 450 | 900 |
| 校内实验实训条件建设 | 1. 移动互联专业实验室 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | 90 |
|  | 2. 云计算数据服务中心 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 | 80 |
|  | 3. 大学生创新实验室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |  |  |  | 5 | 15 | 55 |
|  | 4信息安全实践教育中心 | 25 | 10 | 10 | 10 |  | 55 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 35 | 75 |
|  | 5.APP系统开发实验室 | 10 |  | 5 | 5 |  | 20 | 10 |  | 5 | 5 |  | 20 | 40 |
|  | 小 计 | 70 | 35 | 40 | 45 | 10 | 200 | 45 | 25 | 30 | 30 |  | 130 | 330 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人 | 引进 | 10 | 10 | 5 | 5 |  | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 |  | 50 | 80 |
|  |  | 培养 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 |  | 20 | 30 |
|  | 2.骨干 教师 | 引进 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 | 45 |
|  |  | 培养 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 10 | 15 |
|  | 3.“双能”型教师培养 | 5 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 10 | 15 |
|  | 4.兼职教师聘请 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 10 | 15 |
|  | 小 计 | 34 | 17 | 12 | 12 | 5 | 80 | 32 | 23 | 33 | 32 |  | 120 | 200 |
| 人才培养模式、课程体系及教学内容建设 | 1.人才培养模式 |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 | 2 | 4 |  | 20 | 20 |
|  | 2. 应用型核心课程内容改革，教材、课件以及教学资源库建设 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 25 | 35 |
|  | 3.课程体系改革 |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 10 | 10 |
|  | 小计 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 19 | 11 | 14 | 11 | 5 | 60 | 70 |

表1  网络工程专业建设经费预算及年度经费安排明细表（续表）                  单位：万元

| 项目 类别 | 建设内容 | 资金预算与来源 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 省财政投入 | 宿州学院投入 | 合计 |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 |  |
| 校外实践教学体系构建 | 1.校外实训实习基地建设 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 100 | 30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 70 | 170 |
|  | 2.实践教学改革研究 |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 |
|  | 3.校外实训考核 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 |
|  | 小 计 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 100 | 42 | 11 | 21 | 14 | 12 | 100 | 200 |
| 交流合作及其他 | 1.人才评价体系构建 |  |  | 3 | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
|  | 2.教学质量保障制度建设 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 20 |
|  | 3.地区交流与合作 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 40 |
|  | 4.毕业生质量跟踪 |  |  | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 |
|  | 5.第三方评价实施 |  |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 10 |
|  | 小 计 | 15 | 10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 15 | 7 | 8 | 6 | 4 | 40 | 100 |

⒉ 进度安排

第一阶段  2016年1月－2016年12月

①实施开展“二三四”人才培养模式的调研、论证与构建，修订与论证人才培养方案，构建完备的课程体系；②制订应用型核心课程建设计划；③制订“双能型”教学团队建设方案；④制订校内、外实习基地建设规划方案；⑤启动“宿州学院—宿州高新区示范性产学研合作育人平台”项目建设；

第二阶段  2017年1月－2017年12月

①进一步加强团队建设，凝练优化科研方向；安排1-2名年轻教师到相关企业挂职锻炼；

②根据市场企业调研，调整课程体系结构，进一步完善教学大纲；启动教学改革项目，申报省级教学改革项目2门；完善或建设特色课程群1－2门；引进本科生海外优质课程1－2门，并着手搭建教学资源网络共享平台；

③加强企业合作，增建校外实践基地1－3个；积极指导学生参加各类国内外科技竞赛；进一步完善教师培养体系和激励机制。

④完成1-2口专业实验室的建设和验收工作。

第三阶段  2018年1月－2019年12月

①安排3－4名优秀青年教师到相关企业挂职，并聘请3-4名企业优秀人才担任兼职教师。

②确立专业核心课程，重点是加强优质课程和精品课程建设；继续启动教学改革项目，申报省级教学改革项目2门；初步完成教学资源网络共享平台，保证8－10门课程的教学资源在该平台的共享；

③组织申报校级教学模式改革课程建设项目和校级高等教育立项课题项目5项左右，以及省级教学成果奖1项、校级教学成果奖2项；

④继续改造或建成专业实验室1-2口；增建校外实习实训基地1-3个；积极指导学生参加各类国内外科技竞赛；

⑤进一步完善教师考核评价机制和教学团队运行管理机制。

第四阶段  2020年1月－2020年12月

①申报省级教学名师1－2名；并进一步扩大双能型教师队伍，选派2－3名教师到企业锻炼；

②引进本科生海外优质课程1－2门，全面实现教学资源网络共享平台的建设，保证10－12门网络工程专业课程在该平台的共享；

③申报省级教学改革项目1－2门，国家级教学改革项目1门；

④建设完成余下的所有专业实验室；增设校外实习实训基地1－3个；继续指导学生参加各类国内外科技竞赛；

⑤继续完善以学生为中心，教师为主导的教学服务管理体系；

⑥各项建设工作的检查与总结，凝炼专业特色，迎接项目验收

（六）保障措施

⒈政策保障

学校将建立相应制度，在教学资源管理、教学制度、招生等方面制定多项措施，保障网络工程专业建设与实践的顺利进行。

① 加强师资队伍建设，为网络工程专业建设提供人力支持

学校加大对网络工程新专业建设引进人才、培养人才力度。围绕网络工程专业建设目标，强化网络工程专业专、兼职教师建设，形成结构合理、梯队发展后劲足、教学水平高、实践能力强、科研水平高的师资队伍，为网络工程专业提供充足的人才与智力保障。

② 加大教学与科研经费支持力度，确保网络工程专业建设工作有效实施

学校将投入专项经费用于网络工程专业的建设、改革与研究工作，确保网络工程专业建设工作有效开展顺利实施。同时信息工程学院鼓励对网络工程专业进行相应的科学研究，以研究促建设，扎实有效地推进网络工程专业人才培养模式的各项建设工作。

⒉组织管理

信息工程学院重视网络工程专业的建设，成立以院长为负责人的课题小组进行统筹规划，同时成立专门的部门负责具体的管理和运行。

- 建立专门的网络工程实践教育中心

聘请具有丰富无线网组建和移动互联设计开发工程实践经验和教学经验的老师，建立工程实践教育中心，专门负责培训学生网络应用软件开发能力。

- 加强学生实习职业生涯规划辅导，建立实习实训、就业委员会

学院将特别设置网络工程专业实习实训、就业委员会，加强学生实习的管理，加强同企业界合作，以学生职业生涯规划为导向，并为学生提供实习项目、课程选修指导、论文答辩辅导等多种服务。将直接来自工业界的实习项目所占比例提高到80%以上，并为学生创造更多的高质量就业机会。

- 大力支持学生创新，学院设立大学生创新实验室

用以加强大学生创新创业教育，扶持网络工程专业学生竞赛、创新、创意乃至创业，提高学生的创新创业意识和工程实践能力。

- 灵活采用学生导师制度

确保学生充足的实习时间参与源于行业的实习课题，并强化日常实践管理，全面提升面向行业高层次人才培养质量。同时，根据企业实际需求和学生的反馈，可以通过教学大纲修订、培养方案的优化等方式进行合理调整。

⒊条件保障

⑴建立激励机制，建设专兼职结合的师资队伍

全面支持专业负责人的工作，给予相应的岗位津贴，保证负责人全身心投入到专业建设的工作中。配备一定比例的工程系列师资。尤其是校内外实践基地建设方面，将聘请企业主要负责人担任各基地的负责人，同时组织企业高级职称以上的技术人员和高级管理人员到高校担任兼职教师，开设企业课程、指导学生实习实践、毕业设计等。

⑵教学条件

①建设充足的专业实验室资源，为实践教学提供支持

改造现有智能信息处理实验室、物联网实验室、计算机网络实验室、网络工程实验室等专业实验室，新建无线网组建、移动互联等实验室，为学生实践项目实施提供实验充分的条件。

②同IT行业单位合作广泛，建立学生实习基地

在网络工程专业建设过程中，充分重视实习实训基地的建设，坚持“校企合作，体验就业”的企业基地实训人才培养模式，积极寻找有特色、有实力的合作单位，共建专业培养方案和实践课程。

⒋构建行业第三方专业机构评价机制

我校现有的人才培养质量评价体系，利益相关主体参与的第三方评价主要是学生和用人单位，学生在校期间参与评教和毕业后一年内完成毕业生跟踪调查信息反馈，用人单位则通过填报学校相关部门寄发调查表反馈信息。为了全面了解和掌握专业建设、教育教学活动、学生职业发展等方面信息，克服利益相关主体参与第三方评价单一，将行业协会和具独立资质的评估及研究机构作为常态化的第三方评价主体，邀请相应的行业协会对专业人才培养质量进行一次评估。在做好学校以及二级院系部署的常规性自评自查基础上，邀请权威技术机构开展一次专业竞争力评估和专业满意度调查。根据评价报告，及时有效地促进教育教学改革，使本专业建设能更好地适应和服务于移动互联网产业发展需求，从而为提高专业发展水平与人才培养质量、提升专业服务产业发展能力提供客观公正的评价。